## Plan
Tidrapport Grupp 38 | Pipelinead Miniräknare
Namn | Planering/fördelning
Axel Hammarberg | Pipelinen + Adressavkodaren + VGA-motorn
Axel Hellstrand | Pipelinen + Adressavkodaren + VGA-motorn
Albin Svärd Gruvell | ALU + Registerfil + Keyboard Input
Markus Handstedt | ALU + Registerfil + Keyboard Input
Ändra namn på filen, Tidrapport_GrXY, så att XY motsvarar gruppnummer.
Uppdatera filen varje vecka och spara den tillsammans med övrig dokumentation i Gitlab.
Ändra rubriken, endast gruppnummer (XY), och person-namn i denna flik, så uppdateras det automatiskt på övriga flikar (veckor).
Ändra projekttitel till något som beskriver projektet
Gör upp en enkel planering/fördelning av projektarbetet

## v13
Tidrapport Grupp 38 |  | Pipelinead Miniräknare
Namn | Arbetad tid | Kommentar
Axel Hammarberg | 16 | Arbetade med Axel på Pipelinen, Programminnet, Dataminnet och Adressavkodaren
Axel Hellstrand | 14 | Arbetade med Axel på Pipelinen, Programminnet, Dataminnet och Adressavkodaren
Albin Svärd Gruvell | 14 | Impementerade ALU:n, började på registerfilen
Markus Handstedt | 14 | Implementerade ALU:n, började på registerfilen
Ackumulerat: | 58
Fyll i arbetade timmar för aktuell vecka, senast måndag kl 16 efterföljande vecka.
Skriv en kort kommentar som sammanfattar veckans arbete.
Projektet pågår v13-v19 (7 veckor), med redovisning v20.
Projektarbetet motsvarar ca 105 timmar per student för hela projektet, dvs ca 15 timmar per vecka.
För en grupp om 4 blir det totalt 420 timmar, dvs ca 60 timmar per vecka.
För en grupp om 3 blir det totalt 315 timmar, dvs ca 45 timmar per vecka.

## v14
Tidrapport Grupp 38 |  | Pipelinead Miniräknare
Namn | Arbetad tid | Kommentar
Axel Hammarberg | 16 | VGA-motorn, testa Pipelinen, Assemblyscript, Computer restructure
Axel Hellstrand | 16 | VGA-motorn, testa Pipelinen, Assemblyscript, Computer restructure
Albin Svärd Gruvell | 16 | Keyboard encoder, Bootloader, Computer restructure
Markus Handstedt | 16 | Keyboard encoder, Bootloader, Computer restructure
Ackumulerat: | 64

## v15
Tidrapport Grupp 38 |  | Pipelinead Miniräknare
Namn | Arbetad tid | Kommentar
Axel Hammarberg | 13 | Integrerat VGAn och börjat testa mjukvara
Axel Hellstrand | 13 | Integrerat VGAn och börjat testa mjukvara
Albin Svärd Gruvell | 13 | Jobbat med KBD och bootloader samt försökt integrera det i datorn
Markus Handstedt | 16 | Jobbat med KBD och bootloader samt försökt integrera det i datorn
Ackumulerat: | 55

## v16
Tidrapport Grupp 38 |  | Pipelinead Miniräknare
Namn | Arbetad tid | Kommentar
Axel Hammarberg | 12 | Input till dataminnet + skärmminnet + fixa buggar i hårdvara + fixat 100Mhz klocka + pythonscript för kompilering
Axel Hellstrand | 8 | Input till dataminnet + skärmminnet + fixa buggar i hårdvara
Albin Svärd Gruvell | 10 | Calculator subroutines
Markus Handstedt | 10 | Calculator subroutines, Bootloader timing fix
Ackumulerat: | 40

## v17
Tidrapport Grupp 38 |  | Pipelinead Miniräknare
Namn | Arbetad tid | Kommentar
Axel Hammarberg | 16 | Parse input, output answer, alla tiles
Axel Hellstrand | 16 | Parse input, output answer, alla tiles
Albin Svärd Gruvell | 16 | Anropning av beräkningsubrutinger
Markus Handstedt | 18 | Beräkningsubrutiner
Ackumulerat: | 66 | Milstolpe ~måndag

## v18
Tidrapport Grupp 38 |  | Pipelinead Miniräknare
Namn | Arbetad tid | Kommentar
Axel Hammarberg | 14 | Gjorde färdigt IO, implementerade SUB och ADD
Axel Hellstrand | 19 | Beräkning subrutiner, Gjorde färdigt IO, implementerade MUL
Albin Svärd Gruvell | 14 | Beräkning subrutiner
Markus Handstedt | 19 | Beräkning subrutiner
Ackumulerat: | 66

## v19
Tidrapport Grupp 38 |  | Pipelinead Miniräknare
Namn | Arbetad tid | Kommentar
Axel Hammarberg | 16 | Division, småfixar, presentation
Axel Hellstrand | 16 | Division, småfixar, presentation
Albin Svärd Gruvell | 12 | Division, småfixar, presentation
Markus Handstedt | 16 | Division, småfixar, presentation
Ackumulerat: | 60

## v20
Tidrapport Grupp 38 |  | Pipelinead Miniräknare
Namn | Arbetad tid | Kommentar
Axel Hammarberg
Axel Hellstrand
Albin Svärd Gruvell
Markus Handstedt
Ackumulerat: | 0 | Redovisning!

## graf
Tidrapport Grupp 38 |  | Pipelinead Miniräknare
v13 | 58
v14 | 64
v15 | 55
v16 | 40
v17 | 66
v18 | 66
v19 | 60
v20 | 0
Ack: | 409